## Cover
پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی به روش EPCC
شرکت مانیاکال
صورت وضعیت تعدیل موقت مربوط به صورت وضعیت شماره 1 از دستور تغییر کار شماره X
براساس ارقام تایید شده صورت وضعیت های شماره 1 از دستور تغییر کار شماره X
دوره کارکرد : (دوره کارکرد 1403/12/14 لغایت 1404/01/19)
#REF!

## form
شرکت مانیاکال
|  |  | حساب فروش کالا و خدمات |  |  |  | شماره سریال و دوره : |  | صورت وضعیت تعدیل موقت مربوط به صورت وضعیت موقت تغییر کار شماره X دوره کارکرد : (دوره کارکرد 1403/12/14 لغایت 1404/01/19)
تاریخ صدور :
مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی/حقوقی |  | مانیاکال | شماره اقتصادی : |  |  |  |  | شماره ثبت:
نشانی کامل: | استان: | شهرستان: | شهر: |  |  |  | کد پستی 10 رقمی:
نشانی: |  |  |  |  | شماره تلفن/نمابر:
مشخصات خریدار
نام شخص حقیقی/حقوقی: |  | مانیاکال | شماره اقتصادی: |  |  |  |  | شماره ثبت:
شناسه ملی:
نشانی کامل: |  | شهرستان: | شهر: |  |  |  | کد پستی 10 رقمی:
نشانی: |  |  |  |  | شماره تلفن: |  |  | شماره تلفن/نمابر:
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ردیف | کد کالا | شرح کالا وخدمات | تعداد/مقدار | واحد اندازه گیری | مبلغ صورت وضعیت (ریال) | مبلغ کل (ریال) | مبلغ تخفیف | جمع مالیات وعوارض (ریال) | جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات وعوارض-ریال (این دوره)
1 |  | صورت وضعیت تعدیل موقت مربوط به صورت وضعیت موقت تغییر کار شماره X | 1 | صورت وضعیت | 13662330763 | 13662330763 | 0 | 1366233077 | 15028563840
مبلغ به حروف ناخالص این دوره : سیزده میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون و سیصد و سی هزار و هفصد و شصت و سه ریال
|  | نقدی: | غیر نقدی:
توضیحات:
X
فروشنده
نام و سمت : مانیاکال- مدير پروژه
امضاء
خریدار
نام و سمت: مانیاکال-سرپرست طرح
امضاء

## Summery-Scalation VI-X
پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی به روش EPCC
خلاصه مالی ریالی
تعدیل موقت مربوط به صورت وضعیت شماره 1 از دستور تغییر کار شماره X
(دوره کارکرد 1403/12/14 لغایت 1404/01/19)
رديف | بخش | صورت وضعیت تائید شده(ریال) مربوط به تغییر کار شماره X | صورت وضعیت تعدیل (ریال) مربوط به تغییر کار شماره X | توضيحات
1 | اقلام فاکتوری | 342987500
2 | فهرست بهاي واحد پایه رشته نرخ عوامل در صنعت نفت سال 1393 | 948443649 | 13662330763
كل |  | 1291431149 | 13662330763
پيمانكار
تاريخ:
نام و سمت مانیاکال-مدير پروژه
امضاء
كارفرما
تاريخ:
نام و سمت: مانیاکال-مجری طرح
امضاء
مشاور
تاريخ:
نام و سمت: مانیاکال-مدیر پروژه مشاور
امضاء

## S-C-X
پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی به روش EPCC قرارداد : محاسبات تعدیل بخش اجرا (C) بر اساس دستور العمل شماره 387103-28/1 مورخ 1391/09/02 وزیر نفت
تعدیل موقت مربوط به صورت وضعیت شماره 1 از دستور تغییر کار شماره X
هزینه ریالی اصلاح پوسیدگی 32 برج روشنایی
(دوره کارکرد 1403/12/14 لغایت 1404/01/19)
صورت وضعیت اجراء |  | دوره کارکرد |  |  | صورت وضعیت (ریال) |  | مابه التفاوت(ریال) | نسبت مدت کارکرد ماهیانه به دوره 36 روزه | [6 empty] | مبلغ کارکرد دوره ای(P) | L | L0 | L/L0 | M | M0 | M/M0 | MG | MG0 | MG/MG0 | C | L0 | C/C0 | A | A0 | A/A0 | MmG | MmG0 | MmG/MmG0 | ضریب تعدیل | فرمول |  | مبلغ تعدیل(ES) | جمع
ردیف | بخش | سال | سه ماهه | ماه | فعلی | قبلی |  | مدت کل کارکرد دوره | کارکرد ماهانه | نسبت کارکرد دوره | [24 empty] | گروه | رابطه ریاضی
1 | اقلام فاکتوری |  |  |  | 342987500 | 0 | 342987500
2 | فهرست بهاي واحد پایه رشته نرخ عوامل در صنعت نفت سال 1393 (گروه نصب تجهیزات - اسکلت فلزی و رنگ ) | 1403 | چهارم | 3 | 948443649 | 0 | 948443649 | 36 | 15 | 0.47222 | = | 36 | / | 17 | 447876167.5833 | 8893.8 | 637.8 | 13.9445 | 14083.1 | 783.3 | 17.9792 | [12 empty] | 14.405 | نصب تجهیزات - اسکلت فلزی و رنگ | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | 6451656194 | 13662330763
|  | 1404 | اول | 1 |  |  |  | 36 | 19 | 0.52778 | = | 36 | / | 19 | 500567481.4167 | 8893.8 | 637.8 | 13.9445 | 14083.1 | 783.3 | 17.9792 | [12 empty] | 14.405 | نصب تجهیزات - اسکلت فلزی و رنگ | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | 7210674569
جمع کل(ریال): |  |  |  |  | 1291431149 | 0 | 1291431149 | [29 empty] | 13662330763 | 13662330763
شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1393 ( بخشنامه شماره 94/33105 مورخ 1394/03/10 ) و شاخص دوره طی بخشنامه شماره 158361 مورخ 1404/04/04 بصورت علی الحساب میباشد
.
پيمانكار
تاريخ:
نام و سمت مانیاکال-مدير پروژه
امضاء
كارفرما
تاريخ:
نام و سمت: مانیاکال-مجری طرح
امضاء
مشاور
تاريخ:
نام و سمت: مانیاکال-مدیر پروژه مشاور
امضاء

## Invoice-X
شرکت مانیاکال هزینه ریالی اصلاح پوسیدگی 32 برج روشنایی
خلاصه مالی
ردیف | شرح |  | جمع کل فصول فهرست بها ( ریال ) | ضرایب |  |  |  | جمع کل ( ریال )
|  |  |  | منطقه ای | بالاسری | تجهیزکارگاه | ضریب تفاوت بیمه های تامین اجتماعی
1 | اقلام فاکتوری |  | 298250000 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 342987500
3 | فهرست بهاي واحد پایه رشته نرخ عوامل در صنعت نفت سال 1393 |  | 464988059 | 1.18 | 1.47 | 1.1 | 1.069 | 948443649
جمع کل اضافه کاری با احتساب ضرایب قراردادی ( ریال) | [7 empty] | 1291431149
پيمانكار
تاريخ:
نام و سمت : مانیاکال-مدير پروژه
امضاء
كارفرما
تاريخ:
نام و سمت: مانیاکال-مجری طرح
امضاء
مشاور
تاريخ:
نام و سمت: مانیاکال-مدیر پروژه مشاور
امضاء

## Used Formula
پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی به روش EPCC قرارداد : محاسبات تعدیل بخش اجرا (C) بر اساس دستور العمل شماره 387103-28/1 مورخ 1391/09/02 وزیر نفت
* | شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 93 می باشد.
** | مبلغ کارکرد در دوره (P) از ضرب مابه التفاوت صورت وضعیت فعلی و قبلی در نسبت روزهای کارکرد به دست آمده است.
ردیف |  |  | گروه | فرمول | توضیحات
1 | تجهیز و برچیدن کارگاه |  | تجهیز و برچیدن کارگاه | ES=0.95×P×{(0.5*A/A0+0.5*MmG/MmG0)-1} | میانگین شاخص رشته ای ابنیه و شاخص تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور
2 | عملیات اجرایی سیویل مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | سیویل | ES=0.95×P×{(A/A0)-1} | A:شاخص مربوط به کارهای سیویل در دوره انجام کار(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) A0:شاخص مربوط به کارهای سیویل دردوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
3 | عملیات اجرایی سازه مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | سازه | ES=0.95×P×{(A/A0)-1} | A:شاخص مربوط به کارهای سیویل در دوره انجام کار(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) A0:شاخص مربوط به کارهای سیویل دردوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
4 | عملیات اجرایی معماری مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | معماری | ES=0.95×P×{(A/A0)-1} | A:شاخص مربوط به کارهای سیویل در دوره انجام کار(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) A0:شاخص مربوط به کارهای سیویل دردوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
5 | عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | تاسیسات مکانیکی | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
6 | عملیات اجرایی لوله کشی زیر زمینی و روزمینی مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | لوله کشی زیر زمینی و روزمینی | ES=0.95×P×{(0.7*L/L0+0.3*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
7 | عملیات اجرایی تجهیزات مکانیکی مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | تجهیزات مکانیکی | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
8 | عملیات اجرایی ابزاردقیق مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | ابزاردقیق | ES=0.95×P×{(0.9*L/L0+0.1*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
9 | عملیات اجرایی برق ومخابرات مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | برق ومخابرات | ES=0.95×P×{(0.9*L/L0+0.1*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
10 | عملیات اجرایی خط لوله مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | خط لوله | ES=0.95×P×{(MG/MG0)-1} | MG:شاخص مربوط به عملیات لوله گذاری و مکانیکی در دوره انجام کار(شاخص فصل لوله های فولادی اتصال جوشی فهرست بهای پایه رشته خطوط انتقال آب منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) MG0:شاخص مربوط به عملیات لوله گذاری و مکانیکی در سه ماه مبنای پیمان (شاخص فصل لوله های فولادی اتصال جوشی فهرست بهای پایه رشته خطوط انتقال آب منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
11 | عملیات اجرایی سیستم های آتش نشانی وایمنی مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | سیستم های آتش نشانی وایمنی | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
12 | عملیات اجرایی استراکچرهای فلزی |  | استراکچرهای فلزی | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
13 | عملیات اجرایی سند بلاست،پرایمر ورنگ آمیزی |  | سند بلاست،پرایمر ورنگ آمیزی | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
14 | عملیات اجرایی عایق های برودتی ورطوبتی |  | عملیات اجرایی عایق های برودتی ورطوبتی | ES=0.95×P×{(0.9*L/L0+0.1*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
15 | عملیات اجرایی پلاتفرم ها،لدر ها،Tray ها،هندریل ها،گریتینگ ها،ساپورت ها،Insert Plate ها وCladding ها |  | پلاتفرم ها،لدر ها،Tray ها،هندریل ها،گریتینگ ها،ساپورت ها،Insert Plate ها وCladding ها | ES=0.95×P×{(0.45*L/L0+0.55*M/M0)-1} | L:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی در دوره انجام کار(شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) L0:شاخص مربوط به دستمزد نیروی انسانی دردوره سه ماهه مبنای پیمان (شاخص فصل سی وپنجم فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M:شاخص مربوط به هزینه ماشین آلات در دوره انجام کار(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) M0:شاخص مربوط به هزینه ماشین الات در دوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص فصل سوم عملیات خاکی با ماشین از فهرست بهای پایه رشته ابنیه منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)
16 | تسهیلات کارفرما |  | تسهیلات کارفرما | ES=0.95×P×{(0.5*A/A0+0.5*MmG/MmG0)-1} | میانگین شاخص رشته ای ابنیه وشاخص رشته ای خطوط انتقال آب منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور
17 | عملیات اجرایی سیویل وسازه خط لوله مطابق با شرح کار ونقشه ها |  | سیویل و سازه خط لوله | ES=0.95×P×{(C/C0)-1} | C:شاخص مربوط به کارهای سیویل در دوره انجام کار(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه راه وباند منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور) C0:شاخص مربوط به کارهای سیویل دردوره سه ماهه مبنای پیمان(شاخص رشته ای فهرست بهای پایه راه وباند منتشره معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریییس جمهور)